## Slide 1
Oficina PGD Presidência
Tutorial para uso do Planner no PGD
Atualizado em 12/11/2024

## Slide 2
Objetivo
Orientar os participantes quanto ao uso da ferramenta Microsoft Planner no contexto do PGD.
Com o Planner, a equipe pode se manter organizada, atribuir tarefas e os gestores podem acompanhar o progresso das atividades pactuadas nos Planos de Trabalho com mais facilidade.

## Slide 3
Fluxo de Elaboração do Plano de Entregas e Plano de Trabalho
1. Plano de Entregas
A Unidade Instituidora deverá orientar as Unidades de Execução na elaboração de seus planos de entregas considerando as diretrizes discutidas internamente e em consonância com o Ato Normativo Fiocruz e o arcabouço normativo vigente;
A Chefia da Unidade de Execução deverá acessar o Sistema SEI e localizar o processo eletrônico de instituição do PGD em sua unidade; criar, se não tiver, uma equipe no Microsoft Teams e adicionar os membros de sua equipe;
A Chefia da Unidade da Execução deverá orientar os Participantes do PGD de sua equipe na elaboração dos planos de trabalho e transcrição das informações para o aplicativo Tasks by Planner e To do. As orientações e recomendações constam da Base de Conhecimento Gestão do PGD – Plano de Trabalho do Participante e de Nota Técnica PGD.
2. Plano de Trabalho
O Participante do PGD deverá acessar o Sistema SEI e localizar o processo eletrônico Gestão do PGD – Plano de Entregas da Unidade de Execução em que está alocado.
Na sequência, incluirá documento interno PGD Termo de Ciência e Responsabilidade (TCR) e ajustará o conteúdo conforme pactuação com o chefe imediato. (após pactuação, se houver necessidade, o TCR pode ser repactuado a qualquer momento nos casos em que houver alterações: (i) nos termos estabelecidos entre chefia e participante ou (ii) atualizações normativas do programa.
O Chefe da Unidade da Execução deverá informar a unidade instituidora a finalização da pactuação dos planos de trabalho por e-mail. A Unidade Instituidora irá consolidar as informações de todas as unidades de execução e irá informar o número de planos de trabalho pactuados e períodos de vigência à Cogepe por e-mail (pgd@fiocruz.br) para atualização de controles PGD Fiocruz.

## Slide 4
O que é Plano de Trabalho do participante?
Instrumento de gestão que tem por objetivo alocar o percentual da carga horária disponível no período, de forma a contribuir direta ou indiretamente para o plano de entregas da unidade;
O Plano de Trabalho deve conter:
Data de início e término;
Distribuição da carga horária disponível no período;
Descrição dos trabalhos;
Todo plano de trabalho, independentemente da duração, deverá ser acompanhado mensalmente pela chefia imediata, a partir dos registros feitos pelo servidor, também mensalmente.

## Slide 5
Exemplo prático do Plano de Trabalho
Nome do Participante: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data de Início: 01/03/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data de Término: 31/03/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Carga horária disponível no período: 152 h |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Distribuição da Carga disponível no período por tipo de entrega: Vinculada a entrega: 70% Não vinculada a entrega: 30% Outra unidade: 0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entregas vinculadas à Unidade: |  |  | Execução |  |  |  |  |  | 
Atividade/Entrega | Como será realizada (descrição/detalhamento) | Percentual da carga horária | Descrição dos trabalhos realizados | Ocorrências |  |  |  |  | 
Revisão dos instrumentos e procedimentos do estágio probatório | Realização de oficinas com os SGPs para discussão dos instrumentos e proposição de ajustes/melhorias nos fluxos | 10% |  |  |  |  |  |  | 
Análise e apresentação de minuta revisada da portaria de Mobilidade Fiocruz | Revisar a minuta de portaria de Mobilidade, considerando aspectos como a sua interface com o PGD da Fiocruz | 5% |  |  |  |  |  |  | 
Monitoramento, orientação e execução da fase II do ciclo da ADI | Orientar aos SGPs, monitorar o preenchimento e funcionamento do sistema ADI, verificar o cumprimento de prazos | 30% |  |  |  |  |  |  | 
Avaliação e registro das progressões funcionais | Analisar relatório do SGA, informar aos SGPs e registrar progressões no sistema | 5% |  |  |  |  |  |  | 
Avaliação e registro dos adicionais ocupacionais | Analisar processos de solicitação, acionar a Comissão de Carreiras, registrar adicionais no sistema | 20% |  |  |  |  |  |  | 
Não vinculadas à entrega da Unidade |  |  | Execução |  |  |  |  |  | 
Atividades de apoio e assessoramento | Como será realizada (descrição/detalhamento) | Percentual da carga horária | Descrição dos trabalhos realizados | Ocorrências |  |  |  |  | 
Coordenação de equipe | Interlocuções, orientações e reuniões com a equipe | 10% |  |  |  |  |  |  | 
Orientações aos SGPs | Suporte aos SGPs, por e-mail, telefone, teams, sobre os diferentes temas afetos ao setor | 15% |  |  |  |  |  |  | 
Supervisão de estagiário do setor | Acompanhamento e orientação de estagiário | 5% |  |  |  |  |  |  | 
Entregas de outra Unidade: |  |  | Execução |  |  |  |  |  | 
Atividade/Entrega | Como será realizada (descrição/detalhamento) | Percentual da carga horária | Descrição dos trabalhos realizados | Ocorrências |  |  |  |  | 
Entrega 1 | xxxx | 0% |  |  |  |  |  |  | 
Critérios de avaliação do Plano de Trabalho: Informar os critérios pactuados com a chefia para a avaliação do Plano de Trabalho (qualidade, tempestividade, cumprimento dos prazos, prestatividade, relacionamento com os pares) |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
A Chefia da Unidade de Execução deverá criar, se não tiver, uma equipe no Microsoft Teams e adicionar os membros de sua equipe.
Plano de Entregas – Etapa Planner

## Slide 7
1
2
3

## Slide 9
Clicar no sinal de + no campo superior e adicionar o aplicativo Tasks by Planner e To do. Criar um novo plano e identificar a Guia como Plano de Entregas PGD
1
2
3
4

## Slide 10
Substituir título do bucket Tarefas Pendente por Entregas da Unidade Execução.
Adicionar dois novos buckets e renomear como Entregas não vinculadas e Entregas de outras unidades.

## Slide 11
Plano de Trabalho – Etapa Planner
Acessar sua equipe no Microsoft Teams
NOTA: O preenchimento dos buckets será realizado pelos Participantes do PGD após pactuação dos Planos de Trabalho.

## Slide 12
Acessar a aba Plano de Entregas da sua coordenação

## Slide 13
Clicar em adicionar tarefa no bucket Entregas da Unidade de Execução e preencher os campos
Insira um nome para a tarefa – Iniciar com o nome do Projeto/Processo/Serviço a que a entrega está vinculada, indicar a Entrega da Unidade de execução e completar com sua contribuição ou produto específico.
Definir data de conclusão – preencher com a data de término do plano de trabalho pactuada no formulário SEI.
Atribuir – indicar o nome do Participante do PGD.

## Slide 14
Clicar no nome da tarefa para abertura da tela de detalhamento da tarefa.
Prioridade poderá ser alterado conforme interesse do participante.
Data de início corresponde a data de início do Plano de Trabalho pactuada no formulário SEI.
Repetir – selecionar umas das opções conforme o tipo de entrega.

## Slide 15
Os demais campos serão preenchidos na etapa de execução e monitoramento do plano de trabalho.
Clicar em Enviar.

## Slide 16
Monitoramento do Plano de Trabalho
Mensalmente, o Participante do PGD deverá:
Registrar no campo Anotações a evolução dos trabalhos realizados para consecução da entrega sob sua atribuição para monitoramento da chefia.
Clicar em Enviar.
NOTA: Os campos Lista de verificação e Anexos poderão ser usados conforme interesse do Participante do PGD e da Chefia Imediata.

## Slide 17
Conclusão do Plano de Trabalho
Ao final da vigência do Plano de Trabalho, o Participante do PGD deverá:
Alterar o status do campo Progresso da tarefa para “Concluída”.
Registrar no campo Comentários os trabalhos realizados e eventuais ocorrências que impactaram no que foi pactuado.
Clicar em enviar.

## Slide 18
Tipos de visualização no Planner:
1) Grade

## Slide 19
Tipos de visualização no Planner:
1) Quadro

## Slide 20
Tipos de visualização no Planner:
1) Agenda

## Slide 21
Tipos de visualização no Planner:
1) Gráficos

## Slide 22
Com o plano concluído, o participante do PGD deverá:
1. Clicar em Opções da Guia Plano de Entregas PGD e selecionar a opção “Abrir no navegador"

## Slide 23
2. Com o Plano aberto no formato de site, clicar na seta (para baixo) ao lado de Plano de Entregas PGD:

## Slide 24
c) Ao exportar o relatório em Excel, é importante observar as colunas que serão mais relevantes para a avaliação das atividades executadas durante o ciclo do Plano de Trabalho. Sendo assim, aquelas que não forem utilizadas, devem ser excluídas do seu relatório.
d) Salvar o arquivo em Excel para mantê-lo como backup para futuras consultas
e) E por fim, convertê-lo para o formato PDF (O SEI aceita apenas documentos externos em PDF)

## Slide 25
d) Ao abrir a planilha Excel, filtrar suas entregas na coluna F “Atribuído a”.
Obs: sugerimos limpar o relatório excluindo colunas desnecessárias e mantendo apenas aquelas que serão pertinentes para a avaliação do PT.
e) Salvar o arquivo em Excel para mantê-lo como backup para futuras consultas
g) Após salvar o relatório em PDF, anexar como documento externo na etapa de avaliação do seu Plano de Trabalho no SEI.
f) E por fim, convertê-lo para o formato PDF (O SEI aceita apenas documentos externos em PDF)
*verificar slides 16 e 17 do Material de Apoio PGD – SEI (Material de Apoio PGD - SEI (Tutorial Avaliação do Plano de Trabalho)
*verificar slides 16 e 17 do Material de Apoio PGD – SEI (Material de Apoio PGD - SEI (Tutorial Avaliação do Plano de Trabalho)

## Slide 26
Ciclo PGD
Elaboração do Plano de Entregas da Unidade
Elaboração dos Planos de Trabalho dos Participantes
Execução
Avaliação dos Planos de Trabalho
Avaliação do Plano de Entregas

## Slide 27
Recomendamos a leitura das Bases de Conhecimento no SEI:
- Pessoal: Plano e Entregas da Unidade de Execução – PGD
- Pessoal: Plano de Trabalho do Participante - PGD
+ MATERIAIS DE CONSULTA:

## Slide 28
Percurso de Aprendizagem do PGD
Curso: Programa de Gestão e Desempenho, Tópico: Origens do PGD (fiocruz.br)

## Slide 29
Dúvidas?
pgd@fiocruz.br
cogepeatende@fiocruz.br
(21) 3836-2213
Material elaborado por Alexandre Mattos e Maria Carolina Sousa